## Reporte de Avance Sprint 2
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Planificación de estrategias de identificación y retención de clientes para generación de marketing.
ID: | LTV_str
Gerente del proyecto: | Andrea Michelle Roman Guadarrama
Periodo: | 02/03/2026 - 13/03/2026
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Se delegarán una actividad por parejas | cerrado | 2026-03-13 | Todos los integrantes del equipo | Las actividades fueron delegadas exitosamente a cada integrante.
Las actividades delegadas deberan ser enviadas y subidas al notion y al chat de grupo donde todos puedan tener acceso a ellas. | cerrado | 2026-03-13 | Todos los integrantes del equipo | Las actividades fueron subidas al chat de grupo y una parte la subio al notion.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 16
| A |  | Avance Real | 16
| V |  | Desviación | 0
Situación general del proyecto
El proyecto va al corriente ya que se ha estado realizando en tiempo y forma de acuerdo a la planificación del cronograma. Por lo tanto, se considera que el proyecto avanza de manera adecuada tomando en cuenta que las 8 actividades fueron concluidas y entregadas.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
Definición de fecha de referencia para RFM |  | 5000 | 5000 | 15% | Se delimitó la fecha de corte, en este caso fue el 10 de diciembre, desde ahí empezariamos a analizar los datos historicos.
Cálculo de métricas Recency, Frequency y Monetary |  | 15000 | 12600 | 35% | Se generaron diversos códigos que permitieron identificar las distintas métricas, como la recencia donde permitia ver la última fecha de compra, la frecuencia de compra y el valor monetario.
Normalización y análisis estadístico RFM |  | 12000 | 11000 | 25% | Se representó la información obtenida en tablas y gráficos donde se podría apreciar mejor los resultados del análisis.
Segmentación de clientes RFM |  | 10000 | 10000 | 25% | Se categorizó a nuestros clientes en 4 segmentos, los cuales son: "Champions", "Potencial Lopyalists", "Loyal Customers" y "At Risks".
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Cálculo de métricas Recency, Frequency y Monetary
2 | Normalización y análisis estadístico RFM
3 | Segmentación de clientes RFM
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Desconocimiento del algoritmo y falta de entendimiento del mismo para implementarlo |  | Investigacion del algoritmo y sus aplicaciones para poder implementarlo efectivamente |  | Isaac Ríos | 2026-03-06
2 | Dificultades en la ejecucion de codigos referentes al algoritmo |  | Busqueda y analisis de los codigos para detectar el error |  | Roberto Beltrán | 2026-03-06
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Definición de ventana temporal de observación y predicción
2 | Creación de variables adicionales (ticket promedio, antigüedad, frecuencia media)
3 | Preparación del dataset para modelos CLV
4 | Separación de datos (train/validación)