## Matriz de Responsabilidades
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - PROYECTO CLV
Proyecto: | Modelo CLV - PM4R Agile
ID: | LVT-STR
EDT | Producto o Entregable | Project Manager | Data Scientist | Data Analyst | Data Engineer | Superlíder | Instituto Tecnológico de Culiacán | Marketing | Finanzas
1 | Inicio y comprensión del proyecto | R | C | I | I | C | A | I | I
1.1 | Definición del problema de negocio y objetivos del CLV | C | R | C | C | A | I | I | I
1.2 | Identificación de KPIs y decisiones de negocio | R | C | I | I | C | A | I | I
1.3 | Descarga y revisión del Dataset Online Retail | R | C | I | I | C | A | I | I
1.4 | Análisis exploratorio inicial del dataset (EDA) | R | C | I | I | C | A | I | I
1.5 | Identificación de valores nulo y datos inválidos | C | C | R | R | A | I | I | I
1.6 | Limpieza de transacciones (devoluciones, precios negativos) | R | C | I | I | C | A | I | I
1.7 | Creación de variable Revenue | R | C | I | I | C | A | I | I
1.8 | Validacion final del dataset limpio | R | C | I | I | C | A | I | I
2 | Análisis RFM | R | C | I | I | C | A | I | I
2.1 | Definición de fecha de referencia para RFM | R | C | I | I | C | A | I | I
2.2 | Cálculo de métricas Recency, Frequency y Monetary | R | C | I | I | C | A | I | I
2.3 | Normalización y análisis estadístico RFM | R | C | I | I | C | A | I | I
2.4 | Segmentación de clientes RFM | R | C | I | I | C | A | I | I
3 | Feature Engineering y preparación para CLV | C | R | C | C | A | I | I | I
3.1 | Definición de ventana temporal de observación y predicción | R | C | I | I | C | A | I | I
3.2 | Creación de variables adicionales (ticket promedio, antigüedad, frecuencia media) | R | C | I | I | C | A | I | I
3.3 | Preparación del dataset para modelos CLV | C | R | C | C | A | I | I | I
3.4 | Separación de datos (train/validación) | C | C | R | R | A | I | I | I
4 | Modelado del Customer Lifetime Value | R | C | I | I | C | A | I | I
4.1 | Implementación del modelo BG/NBD | C | R | C | C | A | I | I | I
4.2 | Implementación del modelo Gamma-Gamma | C | R | C | C | A | I | I | I
4.3 | Entrenamiento y ajuste de modelos CLV | C | R | C | C | A | I | I | I
4.4 | Evaluación y validación del modelo CLV | C | R | C | C | A | I | I | I
5 | Segmentación basada en CLV | C | R | C | C | A | I | I | I
5.1 | Predicción de CLV por cliente | C | R | C | C | A | I | I | I
5.2 | Segmentación de clientes por niveles de CLV | C | R | C | C | A | I | I | I
5.3 | Cruce de segmentación CLV + RFM | C | R | C | C | A | I | I | I
5.4 | Identificaci+ón swl 20% de clientes de mayor valor | R | C | I | I | C | A | I | I
6 | Estrategias de marketing y ROI | C | I | C | I | C | I | R | C
6.1 | Definición de estrategias por segmento de clientes | C | I | C | I | C | I | R | C
6.2 | Asignación de presupuesto de marketing por segmento | C | I | C | I | C | I | R | C
6.3 | Simulación de impacto y ROI de las estrategias | C | I | C | I | C | I | R | C
6.5 | Elaboración de visualizaciones y dashboards finales | R | C | I | I | C | A | I | I
6.6 | Preparación del reporte y presentació ejecutiva | R | C | I | I | C | A | I | I
6.7 | Documentación técnica y cierre del proyecto | R | C | I | I | C | A | I | I
Leyenda RACI
R = Responsable de ejecutar la actividad.
A = Aprueba y asume responsabilidad final del entregable.
C = Consultado antes o durante la ejecución.
I = Informado sobre avances o resultados.