## Reporte de Avance Sprint 1
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Planificación de estrategias de identificación y retención de clientes para generación de marketing.
ID: | LTV_str
Gerente del proyecto: | Andrea Michelle Roman Guadarrama
Periodo: | 16/02/2026 - 27/02/2026
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Se delegaran dos actividades por persona en cada sprint | cerrado | 2026-02-27 | Todos los integrantes del equipo | Las actividades fueron delegadas exitosamente a cada integrante.
Las actividades delegadas deberan ser enviadas y subidas al notion y al chat de grupo donde todos puedan tener acceso a ellas. | cerrado | 2026-02-27 | Todos los integrantes del equipo | Las actividades fueron subidas al chat de grupo y una parte la subio al notion.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 16
| A |  | Avance Real | 16
| V |  | Desviación | 0
Situación general del proyecto
El proyecto va al corriente ya que se ha estado realizando en tiempo y forma de acuerdo a la planificación del cronograma. Por lo tanto, se considera que el proyecto avanza de manera adecuada tomando en cuenta que las 8 actividades fueron concluidas y entregadas.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
Definición del problema de negocio y objetivos del CLV |  | 10000 | 2000 | 10% | Se pudo definir de manera exitosa y clara para ser comprendida. |  | 23
Identificación de KPIs y decisiones de negocio |  | 7500 | 3500 | 5% | Se identificaron diversos kpis que nos seran utiles medir y analizar en actividades futuras. |  | 16
Descarga y revisión del Dataset Online Retail |  | 6000 | 5500 | 10% | Fue descargado correctamente sin alterar ningun dato.
Análisis exploratorio inicial del dataset (EDA) |  | 12000 | 12000 | 15% | Se importa la base de datos al codigo y este pudo ser leido con éxito.
Identificación de valores nulo y datos inválidos |  | 6000 | 5000 | 10% | Se encontro que habia muchos datos nulos tanto numeros como alfanumericos.
Limpieza de transacciones (devoluciones, precios negativos) |  | 6000 | 6000 | 20% | Se realizo con extio, quedando sin valores nulos y los que eran negativos se convirtieronm en positivo.
Creación de variable Revenue |  | 2500 | 2500 | 10% | Se batallo en crear pero si se agrego con éxito.
Validacion final del dataset limpio |  | 2500 | 2500 | 20% | Se autorizo la limpieza de datos por el lider y el superlider.
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Se hizo la identificacion de los distintos KPIs que se tomaran en cuenta para el analisis de los datos.
2 | La limpieza de la base de datos fue exitosa y ya se puede empezar a entrenar el modelo.
3 | Se añadio la variable revenue, que nos da la utilidad del producto comparando el costo unitario.
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Falta de conocimiento de formatos necesarios para avanzar |  | Reunion de alineacion metodologica, para definir roles, actividades, y capacitacion e investigacion. |  | Omar Plaza | 2026-02-23
2 | Se detectan valores atipicos muy elevados en Quantity o UnitPrice |  | Visualizar la distribución de los datos con boxplots, y decidir si se eliminan o se transforman. |  | Isaac Ríos | 2026-02-23
3 | Dificultades para la implementación de una nueva variable en la base de datos. |  | Investigación sobre codigos, funciones de google colab para poder implementar la nueva variable, asi como tambien definir que incluira esa variable. |  | Isaac Ríos | 2026-02-26
4 | Se detectan incongruencias en el llenado de formatos. |  | Análisis y correción de aspectos no coincidentes entre formatos. |  | Edith Vidales | 2026-02-25
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Definición de fecha de referencia para RFM
2 | Cálculo de métricas Recency, Frequency y Monetary
3 | Normalización y análisis estadístico RFM
4 | Segmentación de clientes RFM

## Reporte de Avance Sprint 2
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Planificación de estrategias de identificación y retención de clientes para generación de marketing.
ID: | LTV_str
Gerente del proyecto: | Andrea Michelle Roman Guadarrama
Periodo: | 02/03/2026 - 13/03/2026
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Se delegarán una actividad por parejas | cerrado | 2026-03-13 | Todos los integrantes del equipo | Las actividades fueron delegadas exitosamente a cada integrante.
Las actividades delegadas deberan ser enviadas y subidas al notion y al chat de grupo donde todos puedan tener acceso a ellas. | cerrado | 2026-03-13 | Todos los integrantes del equipo | Las actividades fueron subidas al chat de grupo y una parte la subio al notion.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 16
| A |  | Avance Real | 16
| V |  | Desviación | 0
Situación general del proyecto
El proyecto va al corriente ya que se ha estado realizando en tiempo y forma de acuerdo a la planificación del cronograma. Por lo tanto, se considera que el proyecto avanza de manera adecuada tomando en cuenta que las 8 actividades fueron concluidas y entregadas.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
Definición de fecha de referencia para RFM |  | 5000 | 5000 | 15% | Se delimitó la fecha de corte, en este caso fue el 10 de diciembre, desde ahí empezariamos a analizar los datos historicos.
Cálculo de métricas Recency, Frequency y Monetary |  | 15000 | 12600 | 35% | Se generaron diversos códigos que permitieron identificar las distintas métricas, como la recencia donde permitia ver la última fecha de compra, la frecuencia de compra y el valor monetario.
Normalización y análisis estadístico RFM |  | 12000 | 11000 | 25% | Se representó la información obtenida en tablas y gráficos donde se podría apreciar mejor los resultados del análisis.
Segmentación de clientes RFM |  | 10000 | 10000 | 25% | Se categorizó a nuestros clientes en 4 segmentos, los cuales son: "Champions", "Potencial Lopyalists", "Loyal Customers" y "At Risks".
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Cálculo de métricas Recency, Frequency y Monetary
2 | Normalización y análisis estadístico RFM
3 | Segmentación de clientes RFM
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Desconocimiento del algoritmo y falta de entendimiento del mismo para implementarlo |  | Investigacion del algoritmo y sus aplicaciones para poder implementarlo efectivamente |  | Isaac Ríos | 2026-03-06
2 | Dificultades en la ejecucion de codigos referentes al algoritmo |  | Busqueda y analisis de los codigos para detectar el error |  | Roberto Beltrán | 2026-03-06
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Definición de ventana temporal de observación y predicción
2 | Creación de variables adicionales (ticket promedio, antigüedad, frecuencia media)
3 | Preparación del dataset para modelos CLV
4 | Separación de datos (train/validación)

## Reporte de Avance Sprint 3
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Planificación de estrategias de identificación y retención de clientes para generación de marketing.
ID: | LTV_str
Gerente del proyecto: | Andrea Michelle Roman Guadarrama
Periodo: | 16/03/2026 - 27/03/2026
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Se delegarán una actividad por parejas | cerrado | 2026-03-27 | Todos los integrantes del equipo | Las actividades fueron delegadas exitosamente a cada integrante.
Las actividades delegadas deberan ser enviadas y subidas al notion y al chat de grupo donde todos puedan tener acceso a ellas. | cerrado | 2026-03-27 | Todos los integrantes del equipo | Las actividades fueron subidas al chat de grupo y una parte la subio al notion.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 16
| A |  | Avance Real | 16
| V |  | Desviación | 0
Situación general del proyecto
El proyecto va al corriente ya que se ha estado realizando en tiempo y forma de acuerdo a la planificación del cronograma. Por lo tanto, se considera que el proyecto avanza de manera adecuada tomando en cuenta que las 4 actividades fueron concluidas y entregadas.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
Definición de ventana temporal de observación y predicción |  | 8000 | 7000 | 15% | Se delimitó la fecha donde se realizaria la observación o periodo de evaluación en este caso fueron entre 3-4 meses.
Creación de variables adicionales (ticket promedio, antigüedad, frecuencia media) |  | 18000 | 16000 | 35% | Se generaron diversos códigos que permitieron identificar y crear nuevas variables para enriquecer el código y poder aplicar el modelo gamma gamma mas adelante.
Preparación del dataset para modelos CLV |  | 14500 | 13200 | 25% | Se representaron los datos y se dio un valor de CLV
Separación de datos (train/validación) |  | 12000 | 13000 | 25% | Se separaron los datos obtenidos y se creo un codigo para que generara el clv real de cada cliente.
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Creación de variables (ticket promedio, antigüedad, frecuencia media)
2 | Preparación del dataset para modelos CLV
3 | Separación de datos (train/validación)
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Implementación del modelo BG/NBD
2 | Implementación del modelo Gamma-Gamma
3 | Entrenamiento y ajuste de modelos CLV
4 | Evaluación y validación del modelo CLV

## Reporte de Avance Sprint 4
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Planificación de estrategias de identificación y retención de clientes para generación de marketing.
ID: | LTV_str
Gerente del proyecto: | Andrea Michelle Roman Guadarrama
Periodo: | 13/04/2026 - 24/04/2026
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Se delegarán una actividad por parejas | cerrado | 2026-04-24 | Todos los integrantes del equipo | Las actividades fueron delegadas exitosamente a cada integrante.
Las actividades delegadas deberan ser enviadas y subidas al notion y al chat de grupo donde todos puedan tener acceso a ellas. | cerrado | 2026-04-24 | Todos los integrantes del equipo | Las actividades fueron subidas al chat de grupo y una parte la subio al notion.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 16
| A |  | Avance Real | 16
| V |  | Desviación | 0
Situación general del proyecto
El proyecto va al corriente ya que se ha estado realizando en tiempo y forma de acuerdo a la planificación del cronograma. Por lo tanto, se considera que el proyecto avanza de manera adecuada tomando en cuenta que las 4 actividades fueron concluidas y entregadas.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
Implementación del modelo BG/NBD |  | 20000 | 5000 | 15% | Se creo un codigo que permitiera entrenar la base de datos
Implementación del modelo Gamma-Gamma |  | 18000 | 12600 | 35% | Se generaron diversos códigos que permitieron aplicar el modelo Gamma-Gamma y poder trabajar con el CLV
Entrenamiento y ajuste de modelos CLV |  | 22500 | 11000 | 25% | Se representaron los datos y se hizo ajustes en el CLV
Evaluación y validación del modelo CLV |  | 20000 | 10000 | 25% | Se evaluo el modelo y se acepto que si estuviese bien para ahora si generar una prediccion de CLV por cliente
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Implementación del modelo BG/NBD
2 | Implementación del modelo Gamma-Gamma
3 | Entrenamiento y ajuste de modelos CLV
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Predicción de CLV por cliente
2 | Segmentación de clientes por niveles de CLV
3 | Cruce de segmentación CLV + RFM
4 | Identificación del 20% de clientes de mayor valor