## Plantilla Reporte de Avance
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Nombre del proyecto
ID: | Código identificador
Gerente del proyecto: | Nombre del Gerente del proyecto
Periodo: | dd/mm/aa - dd/mm/aa
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Descripción del acuerdo. | Indica si el acuerdo está abierto o cerrado. | Fecha límite en que debe cumplirse el acuerdo. | Nombre o rol del encargado de cumplir el acuerdo. | Comentarios relacionados con el acuerdo.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | %
| A |  | Avance Real | %
| V |  | Desviación | %
Situación general del proyecto
Descripción de las razones que originan el estatus del proyecto.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
Número y nombre del componente, producto o entregable. | Indicar el estatus (verde, amarillo o rojo). | Cantidad asignada al elemento de la EDT. | Costo actual del elemento de la EDT. | Porcentaje de avance del elemento de la EDT. | Comentarios relacionados con el estatus del elemento de la EDT.
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
Descripción breve de la actividad realizada en el periodo.
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
| Descripción del problema. |  | Plan de acción para gestionar el problema. |  | Nombre o rol del encargado de gestionar el plan de respuesta. | Fecha límite para solucionar el problema.
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
| Descripción del cambio. | Impacto del cambio en los objetivos del proyecto, alcance, tiempo o costo. | Fecha en la que se solicitó el cambio. | Situación actual del cambio solicitado. | Fecha en la que el cambio fue realizado satisfactoriamente. | Nombre o rol del encargado de realizar el cambio.
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
Breve descripción de la actividad a realizar en el próximo periodo.

## Ejemplo
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Apoyo Educativo
ID: | HT2011-12
Gerente del proyecto: | Erika Estrada
Periodo: | 01/06/2012 - 31/12/2012
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Realizar junta con el representante de la Asociación de Maestros Acreditados para informar aspectos generales de la capacitación. | Cerrado | 2012-12-25 | Especialista en Educación | La junta se realizó con éxito.
Hablar con el proveedor de equipos y muebles para apresurar la fabricación de los mismos. | Cerrado | 2012-12-27 | Especialista en Adquisiciones | El proveedor se comprometió a avanzar más rápido en la fabricación de los equipos.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 40
| A |  | Avance Real | 36
| V |  | Desviación | 4
Situación general del proyecto
El proyecto se encuentra 4% por debajo del avance planificado debido a un atraso en las actividades de fabricación de equipos y muebles del producto 1. 2 "30 escuelas equipadas". Sin embargo se considera que el proyecto avanza de manera adecuada tomando en cuenta que 3 de los 4 componentes se encuentran en óptimas condiciones de tiempo y costo.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
1.2 30 escuelas equipadas. |  | 4850000 | 1455000 | 32% | Retraso considerable en la fabricación de equipos y muebles.
2. Mejora de la calidad de la educación. |  | 2750000 | 1010000 | 38%
3. Apoyo y aceptación del proyecto. |  | 1500000 | 900000 | 45%
4. Gestión del proyecto exitosa |  | 2000000 | 610000 | 33%
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Se empezó a trabajar en la construcción de las áreas verdes de las 30 escuelas.
2 | Ya comenzó la impresión de los paquetes para estudiantes. Hasta la fecha se han producido 1800 de 16500 paquetes.
3 | Se ha completado al 50% la campaña de comunicación impresa para el apoyo y aceptación del proyecto.
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Se han presentado bloqueos en las carreteras por parte de la ciudadanía en dos comunidades para reclamar mejores condiciones de vida. La transportación de los materiales se ha visto afectada. |  | Determinar rutas alternas y otros medios de transportación. |  | Especialista en obras civiles /Gerente del proyecto | 2012-12-30
2 | Algunos trabajadores de la construcción se han mostrado inconformes con el trato recibido por parte de los maestros de obra. |  | Hablar con los trabajadores incorformes, con los maestros de obra y definir la estrategia para gestionar el conflicto. |  | Especialista en obras civiles | 2013-01-30
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
1 | Se requiere contratar a otra emisora de radio, ya que de las empresas contratadas, una avisó que cerrará próximamante. | Retraso en la campaña de difusión. | 2012-08-30 | Ya se contrató una empresa que sustituyó a la que cerró. | 2012-09-30 | Especialista en comunicación
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Realizar el informe de impacto ambiental de las obras para el Ministerio de Obras Públicas.
2 | Supervisar la calidad de los paquetes impresos para estudiantes.
3 | Monitorear el avance de la fabricación de equipos y muebles.