## Hoja1
Planificació de estartegias de identificación y retención de clientes para generación de marketing
Estructura de la EDT |  | Duración | Predecesora | Costo estimado | Encargado
1 | Inicio y comprensión del proyecto
1.1 | Definición del problema de negocio y objetivos del CLV | Semana 1 |  | 10000 | Andrea Michelle Roman Guadarrama
1.2 | Identificación de KPIs y decisiones de negocio | Semana 1 | 1.1 | 7500 | Andrea Michelle Roman Guadarrama
1.3 | Descarga y revisión del Dataset Online Retail | Semana 1 | 1.1 | 6000 | Andrea Michelle Roman Guadarrama
1.4 | Análisis exploratorio inicial del dataset (EDA) | Semana 1 | 1.3 | 12000 | Andrea Michelle Roman Guadarrama
1.5 | Identificación de valores nulo y datos inválidos | Semana 2 | 1.4 | 6000 | Esmeralda Michel Leyva Nuñez
1.6 | Limpieza de transacciones (devoluciones, precios negativos) | Semana 2 | 1.5 | 6000 | Esmeralda Michel Leyva Nuñez
1.7 | Creación de variable Revenue | Semana 2 | 1.6 | 2500 | Esmeralda Michel Leyva Nuñez
1.8 | Validacion final del dataset limpio | Semana 2 | 1.7 | 2500 | Esmeralda Michel Leyva Nuñez
2 | Análisis RFM
2.1 | Definición de fecha de referencia para RFM | Semana 3 | 1.8 | 5000 | Omar Armando Plaza Ramos
2.2 | Cálculo de métricas Recency, Frequency y Monetary | Semana 3 | 2.1 | 15000 | Omar Armando Plaza Ramos
2.3 | Normalización y análisis estadístico RFM | Semana 4 | 2.2 | 12000 | Omar Armando Plaza Ramos
2.4 | Segmentación de clientes RFM | Semana 4 | 2.3 | 10000 | Omar Armando Plaza Ramos
3 | Feature Engineering y preparación para CLV
3.1 | Definición de ventana temporal de observación y predicción | Semana 5 | 2.4 | 8000 | Isaac Francisco Rios Martinez
3.2 | Creación de variables adicionales (ticket promedio, antigüedad, frecuencia media) | Semana 5 | 3.1 | 18000 | Isaac Francisco Rios Martinez
3.3 | Preparación del dataset para modelos CLV | Semana 6 | 3.2 | 14500 | Isaac Francisco Rios Martinez
3.4 | Separación de datos (train/validación) | Semana 6 | 3.3 | 12000 | Isaac Francisco Rios Martinez
4 | Modelado del Customer Lifetime Value
4.1 | Implementación del modelo BG/NBD | Semana 7 | 3.4 | 20000 | Mariana Regalado Aramburo
4.2 | Implementación del modelo Gamma-Gamma | Semana 7 | 4.1 | 18000 | Mariana Regalado Aramburo
4.3 | Entrenamiento y ajuste de modelos CLV | Semana 8 | 4.2 | 22500 | Mariana Regalado Aramburo
4.4 | Evaluación y validación del modelo CLV | Semana 8 | 4.3 | 20000 | Mariana Regalado Aramburo
5 | Segmentación basada en CLV
5.1 | Predicción de CLV por cliente | Semana 9 | 4.4 | 10000 | Roberto Beltrán Esquerra
5.2 | Segmentación de clientes por niveles de CLV | Semana 9 | 5.1 | 9000 | Roberto Beltrán Esquerra
5.3 | Cruce de segmentación CLV + RFM | Semana 10 | 5.2 | 7000 | Roberto Beltrán Esquerra
5.4 | Identificaci+ón swl 20% de clientes de mayor valor | Semana 10 | 5.3 | 9000 | Roberto Beltrán Esquerra
6 | Estrategias de marketing y ROI
6.1 | Definición de estrategias por segmento de clientes | Semana 11 | 5.4 | 18000 | Edith Patricia Vidales López
6.2 | Asignación de presupuesto de marketing por segmento | Semana 11 | 6.1 | 15000 | Edith Patricia Vidales López
6.3 | Simulación de impacto y ROI de las estrategias | Semana 11 | 6.2 | 20000 | Edith Patricia Vidales López
6.5 | Elaboración de visualizaciones y dashboards finales | Semana 12 | 6.3 | 14500 | Carlos Andres Murillo Figueroa
6.6 | Preparación del reporte y presentació ejecutiva | Semana 12 | 6.4 | 12000 | Carlos Andres Murillo Figueroa
6.7 | Documentación técnica y cierre del proyecto | Semana 12 | 6.5 | 8000 | Carlos Andres Murillo Figueroa
350000