## Plantilla Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos
Proyecto: | Planificación de estrategias de identificación y retención de clientes para generación de marketing.
ID: | LTV_str
Fecha de inicio: | 16 de febrero de 2026
Fecha de fin: | 30 de mayo
No. de Riesgo | Elemento de la EDT | Tipo de riesgo | Riesgo |  | Síntoma | Impacto (A/M/B) | Probabilidad (A/M/B) | Evaluación |  | Respuesta | Responsable de la acción de respuesta
|  |  | Fuente | Consecuencia |  |  |  | Valor (1 al 9) | Nivel (A/M/B)
1 | 1.3 Revisión del Dataset | Técnico | El dataset presenta registros incompletos o inconsistentes | Retrabajo en limpieza y retraso del cronograma | Alto número de valores nulos o negativos | M | A | 6 | A | Mitigar: definir reglas claras de limpieza y validación temprana | Data Analyst
2 | 1.6 Limpieza de transacciones | Técnico | Existen devoluciones o precios negativos no identificados | Cálculo incorrecto de Revenue y RFM | Valores extremos en métricas monetarias | A | M | 6 | A | Mitigar: filtros automáticos y validación cruzada | Data Scientist
3 | 2.2 Cálculo RFM | Técnico | Definición incorrecta de métricas RFM | Segmentación de clientes poco representativa | Segmentos no diferenciables | A | M | 6 | A | Mitigar: revisión teórica y pruebas exploratorias | Data Scientist
4 | 3.1 Ventana temporal | Metodológico | Selección inadecuada del periodo de observación | CLV poco confiable | Resultados inconsistentes entre periodos | M | M | 4 | M | Mitigar: pruebas con ventanas alternativas | Data Scientist
5 | 4.1 Modelo BG/NBD | Técnico | El modelo no converge o presenta supuestos no válidos | Imposibilidad de estimar CLV | Errores durante el entrenamiento | A | M | 6 | A | Mitigar: ajuste de hiperparámetros y alternativa de modelo | Data Scientist
6 | 4.4 Validación CLV | Técnico | Falta de datos suficientes para validación | Baja confiabilidad del modelo | Métricas de desempeño inestables | M | M | 4 | M | Mitigar: validación cruzada y análisis de sensibilidad | Data Scientist
7 | 5.3 Cruce CLV + RFM | Analítico | Inconsistencia entre segmentaciones | Dificultad para identificar clientes clave | Segmentos contradictorios | M | M | 4 | M | Mitigar: priorizar CLV y usar RFM como soporte | Data Analyst
8 | 6.1 Estrategias de marketing | Negocio | Estrategias no alineadas con segmentos | Bajo impacto en ingresos simulados | ROI bajo o negativo | A | M | 6 | A | Mitigar: validación con literatura y casos reales | PM
9 | 6.3 Simulación ROI | Financiero | Supuestos financieros poco realistas | Resultados poco creíbles | Valores de ROI extremos | M | M | 4 | M | Mitigar: documentar supuestos y escenarios | PM
10 | 6.5 Presentación ejecutiva | Cronograma | Retraso en elaboración del reporte final | Entrega incompleta o fuera de tiempo | Falta de avances finales | M | B | 3 | M | Mitigar: planificar entregables parciales | PM